## Sheet1
2025년 우기 안전점검 결과 내역(대전 대덕구)
① 우기 급경사지 안전점검 대상 | [11 empty] | ② 급경사지 안전점검(5.15.~10.15.) | [9 empty] | ③ 후속 조치 | [9 empty] | ④ 급경사지정보시스템(NDMS) 현행화 |  | ⑤ 안전점검 결과 공개(인터넷 홈페이지) |  |  | ⑥ 담당현황 |  |  | 비고
급경사지명 | 위치(주소) | 용도(비탈면 보호 목적) |  | 분류 |  | 제 원 |  |  | 관리기관 |  |  | 5월 내 우선점검 대상 여부 (선택 O, X) | 급경사지 정비를 위한 공사 착공 지구 여부 (선택 O-행안부 국비지원, O-타부처 국비지원, O-자체사업, X) | 점검일자 (MM-DD) | 점검결과 | [6 empty] | 조치 현황(건) |  |  |  | 조치 현황 중 "미완료" 건에 대한 진행사항 또는 조치계획
|  | 종류 (선택) | 기타 선택 시 상세작성 | 유형 (선택) | 구조 (선택) | 길이(m) | 높이(m) | 경사(°) | 관리기관 (선택) | 소유자·점유자, 관계인 | 공공/민간 (선택) |  |  |  | 지적 건수(건) (A+B+C+D) | 현장조치 | 보수보강 (B) | 중장기 (C) | 정밀안전진단 (D) | 지적내용 (전체 기재) | 조치 유형 (선택 현장조치, 보수보강, 정밀안전진단, 긴급안전조치) | 계 (A+B+C) | 완료 (A) | 미완료 (B) | 관계인 안전점검 결과 통보 (C) | 계(건, A+B) | 조치 중(건, A) |  | 조치 예정(건, B) |  |  | 관리번호 | 급경사지 정보시스템 점검결과 입력일 (MM-DD) | 공개여부 (선택 공개, 비공개) | 비공개 시 사유 | 공개일 (MM-DD) | 부서명 | 담당자 | 전화번호 (행정전화)
[28 empty] | 완료 예정일 (~M월) |  | 조치계획 | 완료 예정시기 ('00.00월)
06-05-대화동-01 | 대덕구 대화동 31-36 | 아파트 |  | 인공 | 옹벽 | 80 | 6 | 89 | 지자체 | (관계인) 대화두레아파트 (소관부서) 공동주택과 | 민간 |  |  | 2025-05-28 | 1 |  | 1 |  |  | 경미한 옹벽 배부름 | 보수·보강 | 1 |  |  | 1 | 0 | [5 empty] | 3023000001 | 국가전산망 정상화 이후 일괄 입력 예정 | 공개 |  | 2025-10-17 (예정) | 공동주택과 | 고미승 | 042-608-4163
06-05-대화동-02 | 대덕구 대화동 560 | 도로 |  | 인공 | 복합 | 66 | 25 | 75 | 지자체 | 건설관리본부 시설정비과 | 공공 |  |  | 2025-08-12 | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 3023000002 | 국가전산망 정상화 이후 일괄 입력 예정 | 공개 |  | 2025-10-17 (예정) | 시설정비과 | 이상현 | 042-270-8863
06-05-대화동-03 | 대덕구 대화동 산41-3 | 도로 |  | 인공 | 복합 | 150 | 15 | 45 | 지자체 | 건설관리본부 시설정비과 | 공공 |  |  | 2025-08-12 | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 3023000003 | 국가전산망 정상화 이후 일괄 입력 예정 | 공개 |  | 2025-10-17 (예정) | 시설정비과 | 이상현 | 042-270-8863
06-05-대화동-04 | 대덕구 대화동 산42-1 | 도로 |  | 인공 | 복합 | 242 | 12 | 45 | 지자체 | 건설관리본부 시설정비과 | 공공 |  |  | 2025-08-12 | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 3023000004 | 국가전산망 정상화 이후 일괄 입력 예정 | 공개 |  | 2025-10-17 (예정) | 시설정비과 | 이상현 | 042-270-8863
06-05-읍내동-05 | 대덕구 읍내동 488-33 | 도로 |  | 인공 | 복합 | 150 | 25 | 75 | 지자체 | 건설관리본부 시설정비과 | 공공 |  |  | 2025-08-12 | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 3023000005 | 국가전산망 정상화 이후 일괄 입력 예정 | 공개 |  | 2025-10-17 (예정) | 시설정비과 | 이상현 | 042-270-8863
06-05-연축동-06 | 대덕구 연축동 102 | 도로 |  | 인공 | 옹벽 | 80 | 7 | 89 | 지자체 | 건설과 | 공공 |  |  | 2025-09-23 | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 3023000006 | 국가전산망 정상화 이후 일괄 입력 예정 | 공개 |  | 2025-10-17 (예정) | 건설과 | 이현동 | 042-608-5214
06-05-신대동-07 | 대덕구 신대동 산1-1 | 도로 |  | 인공 | 옹벽 | 76 | 10 | 50 | 지자체 | 건설과 | 공공 |  |  | 2025-09-23 | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 3023000007 | 국가전산망 정상화 이후 일괄 입력 예정 | 공개 |  | 2025-10-17 (예정) | 건설과 | 이현동 | 042-608-5214
06-05-신대동-08 | 대덕구 신대동 산16-22 | 도로 |  | 인공 | 옹벽 | 100 | 15 | 1 | 지자체 | 건설과 | 공공 |  |  | 2025-09-23 | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 3023000008 | 국가전산망 정상화 이후 일괄 입력 예정 | 공개 |  | 2025-10-17 (예정) | 건설과 | 이현동 | 042-608-5214
06-05-신대동-09 | 대덕구 신대동 산16-22 | 도로 |  | 인공 | 옹벽 | 90 | 15 | 1 | 지자체 | 건설과 | 공공 |  |  | 2025-09-23 | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 3023000009 | 국가전산망 정상화 이후 일괄 입력 예정 | 공개 |  | 2025-10-17 (예정) | 건설과 | 이현동 | 042-608-5214
06-05-와동-10 | 대덕구 와동 산17-2 | 도로 |  | 인공 | 옹벽 | 172 | 8 | 45 | 지자체 | 건설과 | 공공 |  |  | 2025-09-23 | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 3023000010 | 국가전산망 정상화 이후 일괄 입력 예정 | 공개 |  | 2025-10-17 (예정) | 건설과 | 이현동 | 042-608-5214
06-05-와동-11 | 대덕구 와동 산17-5 | 도로 |  | 인공 | 옹벽 | 270 | 10 | 50 | 지자체 | 건설과 | 공공 |  |  | 2025-09-23 | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 3023000011 | 국가전산망 정상화 이후 일괄 입력 예정 | 공개 |  | 2025-10-17 (예정) | 건설과 | 이현동 | 042-608-5214
06-05-장동-12 | 대덕구 장동 산117-3 | 도로 |  | 인공 | 옹벽 | 80 | 20 | 45 | 지자체 | 건설과 | 공공 |  |  | 2025-09-23 | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 3023000012 | 국가전산망 정상화 이후 일괄 입력 예정 | 공개 |  | 2025-10-17 (예정) | 건설과 | 이현동 | 042-608-5214
06-05-송촌동-13 | 대덕구 송촌동 443-1 | 도로 |  | 인공 | 옹벽 | 100 | 9 | 50 | 지자체 | 건설과 | 공공 |  |  | 2025-09-24 | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 3023000013 | 국가전산망 정상화 이후 일괄 입력 예정 | 공개 |  | 2025-10-17 (예정) | 건설과 | 이현동 | 042-608-5214
06-05-송촌동-14 | 대덕구 송촌동 508 | 도로 |  | 인공 | 옹벽 | 66 | 12 | 45 | 지자체 | 건설과 | 공공 |  |  | 2025-09-24 | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 3023000014 | 국가전산망 정상화 이후 일괄 입력 예정 | 공개 |  | 2025-10-17 (예정) | 건설과 | 이현동 | 042-608-5214
06-05-송촌동-15 | 대덕구 송촌동 509 | 도로 |  | 인공 | 옹벽 | 74 | 15 | 45 | 지자체 | 건설과 | 공공 |  |  | 2025-09-24 | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 3023000015 | 국가전산망 정상화 이후 일괄 입력 예정 | 공개 |  | 2025-10-17 (예정) | 건설과 | 이현동 | 042-608-5214
06-05-송촌동-16 | 대덕구 송촌동 557 | 도로 |  | 인공 | 옹벽 | 60 | 9 | 45 | 지자체 | 건설과 | 공공 |  |  | 2025-09-24 | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 3023000016 | 국가전산망 정상화 이후 일괄 입력 예정 | 공개 |  | 2025-10-17 (예정) | 건설과 | 이현동 | 042-608-5214
06-05-법동-17 | 대덕구 법동 446 | 도로 |  | 인공 | 옹벽 | 40 | 10 | 45 | 지자체 | 건설과 | 공공 |  |  | 2025-09-24 | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 3023000017 | 국가전산망 정상화 이후 일괄 입력 예정 | 공개 |  | 2025-10-17 (예정) | 건설과 | 이현동 | 042-608-5214
06-05-법동-18 | 대덕구 법동 446 | 도로 |  | 인공 | 옹벽 | 50 | 15 | 50 | 지자체 | 건설과 | 공공 |  |  | 2025-09-24 | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 3023000018 | 국가전산망 정상화 이후 일괄 입력 예정 | 공개 |  | 2025-10-17 (예정) | 건설과 | 이현동 | 042-608-5214
06-05-법동-19 | 대덕구 법동 446 | 도로 |  | 인공 | 옹벽 | 50 | 9 | 40 | 지자체 | 건설과 | 공공 |  |  | 2025-09-24 | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 3023000019 | 국가전산망 정상화 이후 일괄 입력 예정 | 공개 |  | 2025-10-17 (예정) | 건설과 | 이현동 | 042-608-5214
06-05-신탄진동-23 | 대덕구 신탄진동 산1-7 | 도로 |  | 인공 | 옹벽 | 100 | 15 | 40 | 지자체 | 건설과 | 공공 |  |  | 2025-09-24 | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 3023000023 | 국가전산망 정상화 이후 일괄 입력 예정 | 공개 |  | 2025-10-17 (예정) | 건설과 | 이현동 | 042-608-5214
06-05-신탄진동-24 | 대덕구 신탄진동 산3-3 | 도로 |  | 인공 | 옹벽 | 100 | 25 | 40 | 지자체 | 건설과 | 공공 |  |  | 2025-09-24 | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 3023000024 | 국가전산망 정상화 이후 일괄 입력 예정 | 공개 |  | 2025-10-17 (예정) | 건설과 | 이현동 | 042-608-5214
06-05-삼정동-25 | 대덕구 삼정동 377-1 | 도로 |  | 인공 | 옹벽 | 227 | 40 | 58 | 지자체 | 건설과 | 공공 | O | X | 2025-09-24 | 1 | 1 |  |  |  | 수목 및 낙석정리 필요 | 현장조치 | 1 | 1 |  |  | 0 | [5 empty] | 3023000025 | 국가전산망 정상화 이후 일괄 입력 예정 | 공개 |  | 2025-10-17 (예정) | 건설과 | 이현동 | 042-608-5214
06-05-삼정동-26 | 대덕구 삼정동 산1-4 | 도로 |  | 인공 | 옹벽 | 858 | 70 | 36 | 지자체 | 건설과 | 공공 | O | X | 2025-09-24 | 1 | 1 |  |  |  | 수목 및 낙석정리 필요 | 현장조치 | 1 | 1 |  |  | 0 | [5 empty] | 3023000026 | 국가전산망 정상화 이후 일괄 입력 예정 | 공개 |  | 2025-10-17 (예정) | 건설과 | 이현동 | 042-608-5214
06-05-삼정동-27 | 대덕구 삼정동 산45-4 | 도로 |  | 인공 | 옹벽 | 100 | 30 | 47 | 지자체 | 건설과 | 공공 | O | X | 2025-09-24 | 1 | 1 |  |  |  | 수목 및 낙석정리 필요 | 현장조치 | 1 | 1 |  |  | 0 | [5 empty] | 3023000027 | 국가전산망 정상화 이후 일괄 입력 예정 | 공개 |  | 2025-10-17 (예정) | 건설과 | 이현동 | 042-608-5214
06-05-신일동-28 | 대덕구 신일동 1701 | 도로 |  | 인공 | 옹벽 | 85 | 25 | 75 | 지자체 | 건설과 | 공공 | O | X | 2025-09-24 | 1 |  | 1 |  |  | 비탈면 토사 유실 등으로 보강 필요 | 보수·보강 | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  | 1 | 특교세 통한 보수보강 추진 예정 (특교세 확보 완료 / `25.8월) | `26. 상반기 | 3023000028 | 국가전산망 정상화 이후 일괄 입력 예정 | 공개 |  | 2025-10-17 (예정) | 건설과 | 이현동 | 042-608-5214
06-05-신대동-29 | 대덕구 신대동 산31-1 | 도로 |  | 인공 | 복합 | 140 | 20 | 80 | 지자체 | 건설관리본부 시설정비과 | 공공 |  |  | 2025-08-12 | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 3023000049 | 국가전산망 정상화 이후 일괄 입력 예정 | 공개 |  | 2025-10-17 (예정) | 시설정비과 | 이상현 | 042-270-8863
06-05-읍내동-30 | 대덕구 읍내동 산28 | 기타 |  | 자연 | 옹벽 | 300 | 15 | 63 | 지자체 | (관계인) 기타(개인) (소관부서) 공원녹지과 | 민간 |  |  | 2025-08-27 | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 3023000050 | 국가전산망 정상화 이후 일괄 입력 예정 | 공개 |  | 2025-10-17 (예정) | 공원녹지과 | 오소연 | 042-608-5163
06-05-읍내동-31 | 대덕구 읍내동 산24 | 아파트 | - | 인공 | 복합 | 230 | 20 | 89 | 지자체 | (관계인) 신회덕아파트 (소관부서) 공동주택과 | 민간 | O | X | 2025-05-28 | 1 |  | 1 |  |  | 낙석, 뜬돌 발생, 낙석방지막 파손 | 보수·보강 | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  | 1 | 재개발구역(효자지구)으로 금년 내 철거예정 | `25. 12월 | 3023000051 | 국가전산망 정상화 이후 일괄 입력 예정 | 공개 |  | 2025-10-17 (예정) | 공동주택과 | 오소연 | 042-608-5163
06-05-장동 32 | 대덕구 장동 산112 | 기타 |  | 자연 | 토사 | 500 | 100 | 45 | 지자체 | (관계인) 기타(개인) (소관부서) 공원녹지과 | 민간 |  |  | 2025-08-27 | 1 | 1 |  |  |  | 전도 가능목 제거 필요 |  | 1 |  |  | 1 | 0 | [5 empty] | 3023000052 | 국가전산망 정상화 이후 일괄 입력 예정 | 공개 |  | 2025-10-17 (예정) | 공원녹지과 | 오소연 | 042-608-5163
06-05-이현동-33 | 대덕구 이현동 산68 | 기타 |  | 자연 | 옹벽 | 500 | 100 | 45 | 지자체 | (관계인) 기타(개인) (소관부서) 공원녹지과 | 민간 |  |  | 2025-08-27 | 1 | 1 |  |  |  | 배수로 내 낙엽 등 제거 필요, 전도 가능목 |  | 1 |  |  | 1 | 0 | [5 empty] | 3023000053 | 국가전산망 정상화 이후 일괄 입력 예정 | 공개 |  | 2025-10-17 (예정) | 공원녹지과 | 오소연 | 042-608-5163
06-05-이현동-34 | 대덕구 이현동 산61 | 기타 |  | 자연 | 옹벽 | 500 | 100 | 45 | 지자체 | (관계인) 기타(개인) (소관부서) 공원녹지과 | 민간 |  |  | 2025-08-27 | 1 | 1 |  |  |  | 암반 풍화에 따른 표층 유실 |  | 1 |  |  | 1 | 0 | [5 empty] | 3023000054 | 국가전산망 정상화 이후 일괄 입력 예정 | 공개 |  | 2025-10-17 (예정) | 공원녹지과 | 오소연 | 042-608-5163
06-05-연축동-35 | 대덕구 연축동 217 | 도로 |  | 인공 | 복합 | 250 | 6 | 50 | 지자체 | 건설관리본부 시설정비과 | 공공 |  |  | 2025-08-12 | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 3023000055 | 국가전산망 정상화 이후 일괄 입력 예정 | 공개 |  | 2025-10-17 (예정) | 시설정비과 | 이상현 | 042-270-8863
06-05-연축동-36 | 대덕구 연축동 산40-5 | 도로 |  | 인공 | 복합 | 150 | 8 | 50 | 지자체 | 건설관리본부 시설정비과 | 공공 |  |  | 2025-08-12 | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 3023000056 | 국가전산망 정상화 이후 일괄 입력 예정 | 공개 |  | 2025-10-17 (예정) | 시설정비과 | 이상현 | 042-270-8863
충청 경부고속78 | 대덕구 덕암동 산23 | 철도 |  | 인공 | 토사 | 160 | 14 | 39 | 국가철도공단 | 국가철도공단 | 공공 |  |  | 2025-07-29 | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 3023000065 | 2025-08-30 | 공개 |  | 2025-10-17 (예정) | 충청본부 시설사업처 | 우재경 | 042-607-5057
충청 경부고속79 | 대덕구 상서동 359-13 | 철도 |  | 인공 | 토사 | 380 | 7 | 39 | 국가철도공단 | 국가철도공단 | 공공 |  |  | 2025-07-29 | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 3023000066 | 2025-08-30 | 공개 |  | 2025-10-17 (예정) | 충청본부 시설사업처 | 우재경 | 042-607-5057
충청 경부고속80 | 대덕구 상서동 359-13 | 철도 |  | 인공 | 토사 | 620 | 10 | 1.23 | 국가철도공단 | 국가철도공단 | 공공 |  |  | 2025-07-29 | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 3023000067 | 2025-08-30 | 공개 |  | 2025-10-17 (예정) | 충청본부 시설사업처 | 우재경 | 042-607-5057
충청 경부고속81 | 대덕구 신대동 45821 | 철도 |  | 인공 | 토사 | 136 | 6 | 1.23 | 국가철도공단 | 국가철도공단 | 공공 |  |  | 2025-07-29 | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 3023000068 | 2025-08-30 | 공개 |  | 2025-10-17 (예정) | 충청본부 시설사업처 | 우재경 | 042-607-5057
충청 경부19 | 대덕구 상서동 800 | 철도 |  | 인공 | 토사 | 180 | 10 | 45 | 국가철도공단 | 국가철도공단 | 공공 |  |  | 2025-07-30 | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 3023000069 | 2025-08-30 | 공개 |  | 2025-10-17 (예정) | 충청본부 시설사업처 | 최정은 | 043-607-5043
충청 경부20 | 대덕구 상서동 800 | 철도 |  | 인공 | 토사 | 200 | 10 | 45 | 국가철도공단 | 국가철도공단 | 공공 |  |  | 2025-07-30 | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 3023000070 | 2025-08-30 | 공개 |  | 2025-10-17 (예정) | 충청본부 시설사업처 | 최정은 | 043-607-5043
충청 경부22 | 대덕구 상서동 824 | 철도 |  | 인공 | 토사 | 230 | 10 | 55 | 국가철도공단 | 국가철도공단 | 공공 |  |  | 2025-07-30 | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 3023000072 | 2025-08-30 | 공개 |  | 2025-10-17 (예정) | 충청본부 시설사업처 | 최정은 | 043-607-5043
충청 경부23 | 대덕구 상서동 824 | 철도 |  | 인공 | 토사 | 230 | 6 | 55 | 국가철도공단 | 국가철도공단 | 공공 |  |  | 2025-07-30 | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 3023000073 | 2025-08-30 | 공개 |  | 2025-10-17 (예정) | 충청본부 시설사업처 | 최정은 | 043-607-5043
충청 경부25 | 대덕구 상서동 824 | 철도 |  | 인공 | 복합 | 150 | 20 | 55 | 국가철도공단 | 국가철도공단 | 공공 |  |  | 2025-07-30 | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 3023000075 | 2025-08-30 | 공개 |  | 2025-10-17 (예정) | 충청본부 시설사업처 | 최정은 | 043-607-5043
충청 경부26 | 대덕구 와동 417 | 철도 |  | 인공 | 복합 | 330 | 20 | 45 | 국가철도공단 | 국가철도공단 | 공공 |  |  | 2025-07-30 | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 3023000076 | 2025-08-30 | 공개 |  | 2025-10-17 (예정) | 충청본부 시설사업처 | 최정은 | 043-607-5043
충청 경부27 | 대덕구 와동 419 | 철도 |  | 인공 | 복합 | 135 | 30 | 45 | 국가철도공단 | 국가철도공단 | 공공 |  |  | 2025-07-30 | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 3023000077 | 2025-08-30 | 공개 |  | 2025-10-17 (예정) | 충청본부 시설사업처 | 최정은 | 043-607-5043
충청 경부28 | 대덕구 와동 419 | 철도 |  | 인공 | 복합 | 130 | 20 | 40 | 국가철도공단 | 국가철도공단 | 공공 |  |  | 2025-07-30 | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 3023000078 | 2025-08-30 | 공개 |  | 2025-10-17 (예정) | 충청본부 시설사업처 | 최정은 | 043-607-5043
충청 경부29 | 대덕구 신대동 512 | 철도 |  | 인공 | 토사 | 155 | 10 | 45 | 국가철도공단 | 국가철도공단 | 공공 |  |  | 2025-07-30 | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 3023000079 | 2025-08-30 | 공개 |  | 2025-10-17 (예정) | 충청본부 시설사업처 | 최정은 | 043-607-5043
충청 경부30 | 대덕구 신대동 512 | 철도 |  | 인공 | 토사 | 150 | 10 | 45 | 국가철도공단 | 국가철도공단 | 공공 |  |  | 2025-07-30 | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 3023000080 | 2025-08-30 | 공개 |  | 2025-10-17 (예정) | 충청본부 시설사업처 | 최정은 | 043-607-5043
충청 경부31 | 대덕구 신대동 512 | 철도 |  | 인공 | 토사 | 140 | 8 | 45 | 국가철도공단 | 국가철도공단 | 공공 |  |  | 2025-07-30 | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 3023000081 | 2025-08-30 | 공개 |  | 2025-10-17 (예정) | 충청본부 시설사업처 | 최정은 | 043-607-5043
충청 경부32 | 대덕구 신대동 448-5 | 철도 |  | 인공 | 토사 | 90 | 10 | 45 | 국가철도공단 | 국가철도공단 | 공공 |  |  | 2025-07-30 | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 3023000082 | 2025-08-30 | 공개 |  | 2025-10-17 (예정) | 충청본부 시설사업처 | 최정은 | 043-607-5043
충청 경부33 | 대덕구 신대동 산29-1 | 철도 |  | 인공 | 복합 | 90 | 20 | 60 | 국가철도공단 | 국가철도공단 | 공공 |  |  | 2025-07-31 | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 3023000083 | 2025-08-30 | 공개 |  | 2025-10-17 (예정) | 충청본부 시설사업처 | 최정은 | 043-607-5043
충청 경부34 | 대덕구 신대동 527 | 철도 |  | 인공 | 복합 | 250 | 15 | 55 | 국가철도공단 | 국가철도공단 | 공공 |  |  | 2025-07-31 | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 3023000084 | 2025-08-30 | 공개 |  | 2025-10-17 (예정) | 충청본부 시설사업처 | 최정은 | 043-607-5043
충청 경부35 | 대덕구 오정동 산1-26 | 철도 |  | 인공 | 복합 | 240 | 30 | 75 | 국가철도공단 | 국가철도공단 | 공공 |  |  | 2025-07-31 | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 3023000085 | 2025-08-30 | 공개 |  | 2025-10-17 (예정) | 충청본부 시설사업처 | 최정은 | 043-607-5043
대전 대덕 비래 N1지구 | 대덕구 비래동 산35-17 | 도로 |  | 인공 | 토사 | 91 | 7 | 40 | 지자체 | 건설과 | 공공 |  |  | 2025-09-24 | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 3023000087 | 국가전산망 정상화 이후 일괄 입력 예정 | 공개 |  | 2025-10-17 (예정) | 건설과 | 이현동 | 042-608-5214
대전 대덕 삼정 N1지구 | 대덕구 삼정동 산23-23 | 도로 |  | 인공 | 토사 | 80 | 25 | 45 | 지자체 | 건설과 | 공공 |  |  | 2025-09-24 | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 3023000088 | 국가전산망 정상화 이후 일괄 입력 예정 | 공개 |  | 2025-10-17 (예정) | 건설과 | 이현동 | 042-608-5214
대전 대덕 신일 N1지구 | 대덕구 신일동 13881 | 도로 |  | 인공 | 암반 | 170 | 10.5 | 55 | 지자체 | 건설과 | 공공 |  |  | 2025-09-24 | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 3023000089 | 국가전산망 정상화 이후 일괄 입력 예정 | 공개 |  | 2025-10-17 (예정) | 건설과 | 이현동 | 042-608-5214
대전 대덕 신탄진 N1지구 | 대덕구 신탄진동 산6-2 | 도로 |  | 옹벽 및 축대 | 옹벽 | 300 | 25 | 40 | 지자체 | 건설과 | 공공 |  |  | 2025-09-24 | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 3023000090 | 국가전산망 정상화 이후 일괄 입력 예정 | 공개 |  | 2025-10-17 (예정) | 건설과 | 이현동 | 042-608-5214
대전 대덕 삼정 N2지구 | 대덕구 삼정동 산26-2 | 도로 |  | 인공 | 암반 | 43 | 13 | 63 | 지자체 | 건설과 | 공공 | O | X | 2025-09-25 | 1 | 1 |  |  |  | 수목 및 낙석정리 필요 | 현장조치 | 1 | 1 |  |  | 0 | [5 empty] | 3023000091 | 국가전산망 정상화 이후 일괄 입력 예정 | 공개 |  | 2025-10-17 (예정) | 건설과 | 이현동 | 042-608-5214
대전 대덕 신대 N1지구 | 대덕구 연축동 산39-2 | 도로 |  | 인공 | 토사 | 112 | 10 | 47 | 지자체 | 건설과 | 공공 |  |  | 2025-09-25 | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 3023000092 | 국가전산망 정상화 이후 일괄 입력 예정 | 공개 |  | 2025-10-17 (예정) | 건설과 | 이현동 | 042-608-5214
대전 대덕 신탄진 N4지구 | 대덕구 신탄진동 150-9 | 도로 |  | 인공 | 토사 | 140 | 15 | 45 | 지자체 | 건설과 | 공공 |  |  | 2025-09-25 | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 3023000093 | 국가전산망 정상화 이후 일괄 입력 예정 | 공개 |  | 2025-10-17 (예정) | 건설과 | 이현동 | 042-608-5214
대전 대덕 신탄진 N2지구 | 대덕구 신탄진동 150-11 | 도로 |  | 인공 | 토사 | 120 | 13 | 45 | 지자체 | 건설과 | 공공 |  |  | 2025-09-25 | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 3023000094 | 국가전산망 정상화 이후 일괄 입력 예정 | 공개 |  | 2025-10-17 (예정) | 건설과 | 이현동 | 042-608-5214
대전 대덕 오정 N1지구 | 대덕구 오정동 산30 | 도로 |  | 인공 | 암반 | 84 | 16 | 65 | 지자체 | 건설과 | 공공 | O | X | 2025-09-25 | 1 | 1 |  |  |  | 수목 및 낙석정리 필요 | 현장조치 | 1 | 1 |  |  | 0 | [5 empty] | 3023000095 | 국가전산망 정상화 이후 일괄 입력 예정 | 공개 |  | 2025-10-17 (예정) | 건설과 | 이현동 | 042-608-5214
대전 대덕 목상 N1지구 | 대덕구 목상동 산6-2 | 기타 | 체육시설 | 인공 | 토사 | 144 | 14 | 53 | 지자체 | 문화관광체육과 | 공공 |  |  | 2025-09-18 | 2 |  | 2 |  |  | 옹벽 일부 마모, 배수시설 미비 | 보수·보강 | 2 |  | 2 |  | 2 |  |  | 2 | ○ 붕괴위험지역 지정·고시 예정 ○ 특교세 확보 후 보수보강 추진 예정 | ○ `25.12월 ○ `26. 상반기 | 3023000096 | 국가전산망 정상화 이후 일괄 입력 예정 | 공개 |  | 2025-10-17 (예정) | 문화관광체육과 | 성지원 | 042-608-6595
대전 대덕 와 N1지구 | 대덕구 와동 산19-4 | 도로 |  | 인공 | 토사 | 166 | 13 | 51 | 지자체 | 건설과 | 공공 |  |  | 2025-09-25 | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 3023000097 | 국가전산망 정상화 이후 일괄 입력 예정 | 공개 |  | 2025-10-17 (예정) | 건설과 | 이현동 | 042-608-5214
대전 대덕 와 N2지구 | 대덕구 와동 45702 | 도로 |  | 인공 | 토사 | 166 | 13 | 45 | 지자체 | 건설과 | 공공 |  |  | 2025-09-25 | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 3023000098 | 국가전산망 정상화 이후 일괄 입력 예정 | 공개 |  | 2025-10-17 (예정) | 건설과 | 이현동 | 042-608-5214
대전 대덕 신탄진 N3지구 | 대덕구 신탄진동 220 | 기타 | 보훈병원, 병원배면 주차장 | 인공 | 토사 | 157 | 14 | 40 | 지자체 | 한국보훈복지의료공단 대전보훈병원 | 공공 | O | O(자체사업) | 2025-05-23 | 1 |  | 1 |  |  | 숏크리트 파단 등 | 보수·보강 | 1 | 1 |  |  | 0 | [5 empty] | 3023000099 | 국가전산망 정상화 이후 일괄 입력 예정 | 공개 |  | 2025-10-17 (예정) | 관리부 시설과 | 진주현 | 042-939-0280
대전 대덕 용호 N1지구 | 대덕구 용호동 39-13 | 도로 |  | 인공 | 암반 | 75 | 20 | 58 | 지자체 | 건설과 | 공공 | O | X | 2025-09-25 | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 3023000100 | 국가전산망 정상화 이후 일괄 입력 예정 | 공개 |  | 2025-10-17 (예정) | 건설과 | 이현동 | 042-608-5214
대전 대덕 읍내 N1지구 | 대덕구 읍내동 산28-7 | 도로 |  | 인공 | 암반 | 164 | 23 | 72 | 지자체 | 건설과 | 공공 | O | X | 2025-09-25 | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 3023000101 | 국가전산망 정상화 이후 일괄 입력 예정 | 공개 |  | 2025-10-17 (예정) | 건설과 | 이현동 | 042-608-5214
대전 대덕 용호 N2지구 | 대덕구 용호동 산21-5 | 도로 |  | 인공 | 토사 | 121 | 24 | 45 | 지자체 | 건설과 | 공공 |  |  | 2025-09-25 | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 3023000102 | 국가전산망 정상화 이후 일괄 입력 예정 | 공개 |  | 2025-10-17 (예정) | 건설과 | 이현동 | 042-608-5214
대전 대덕 삼정 N3지구 | 대덕구 삼정동 산27-4 | 도로 |  | 인공 | 암반 | 40 | 11 | 62 | 지자체 | 건설과 | 공공 | O | X | 2025-09-25 | 1 |  | 1 |  |  | 비탈면 보수 필요 | 보수보강 | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  | 1 | 특교세 확보 후 보수보강 추진 예정 | `26. 상반기 | 3023000103 | 국가전산망 정상화 이후 일괄 입력 예정 | 공개 |  | 2025-10-17 (예정) | 건설과 | 이현동 | 042-608-5214
경부 153km480(우) | 대덕구 덕암동 323 | 기타 |  | 인공 | 토사 | 50 | 11 | 35 | 국가철도공단 | 국가철도공단 | 공공 |  |  | 2025-07-30 | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 3023000104 | 2025-08-30 | 공개 |  | 2025-10-17 (예정) | 충청본부 시설사업처 | 최정은 | 043-607-5043
경부 156km200(좌) | 대덕구 와동 417 | 기타 |  | 인공 | 토사 | 120 | 7 | 45 | 국가철도공단 | 국가철도공단 | 공공 |  |  | 2025-07-30 | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 3023000105 | 2025-08-30 | 공개 |  | 2025-10-17 (예정) | 충청본부 시설사업처 | 최정은 | 043-607-5043
경부 159km200(좌) | 대덕구 신대동 512 | 기타 |  | 인공 | 옹벽 | 180 | 13 | 85 | 국가철도공단 | 국가철도공단 | 공공 |  |  | 2025-07-30 | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 3023000106 | 2025-08-30 | 공개 |  | 2025-10-17 (예정) | 충청본부 시설사업처 | 최정은 | 043-607-5043
경부 160km030(우) | 대덕구 신대동 512 | 기타 |  | 인공 | 옹벽 | 30 | 12 | 40 | 국가철도공단 | 국가철도공단 | 공공 |  |  | 2025-07-30 | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 3023000107 | 2025-08-30 | 공개 |  | 2025-10-17 (예정) | 충청본부 시설사업처 | 최정은 | 043-607-5043
경부 160km050(좌) | 대덕구 신대동 512 | 기타 |  | 인공 | 옹벽 | 35 | 14 | 43 | 국가철도공단 | 국가철도공단 | 공공 |  |  | 2025-07-30 | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 3023000108 | 2025-08-30 | 공개 |  | 2025-10-17 (예정) | 충청본부 시설사업처 | 최정은 | 043-607-5043
경부 160km090(우) | 대덕구 신대동 512 | 기타 |  | 인공 | 옹벽 | 30 | 13 | 42 | 국가철도공단 | 국가철도공단 | 공공 |  |  | 2025-07-30 | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 3023000109 | 2025-08-30 | 공개 |  | 2025-10-17 (예정) | 충청본부 시설사업처 | 최정은 | 043-607-5043
경부 160km090(좌) | 대덕구 신대동 512 | 기타 |  | 인공 | 옹벽 | 35 | 10 | 34 | 국가철도공단 | 국가철도공단 | 공공 |  |  | 2025-07-30 | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 3023000110 | 2025-08-30 | 공개 |  | 2025-10-17 (예정) | 충청본부 시설사업처 | 최정은 | 043-607-5043
경부 160km200(좌) | 대덕구 신대동 산27-2 | 기타 |  | 인공 | 옹벽 | 130 | 16 | 40 | 국가철도공단 | 국가철도공단 | 공공 |  |  | 2025-07-31 | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 3023000111 | 2025-08-30 | 공개 |  | 2025-10-17 (예정) | 충청본부 시설사업처 | 최정은 | 043-607-5043
경부 160km530(우) | 대덕구 읍내동 산23-4 | 기타 |  | 인공 | 옹벽 | 100 | 31 | 48 | 국가철도공단 | 국가철도공단 | 공공 |  |  | 2025-07-31 | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 3023000112 | 2025-08-30 | 공개 |  | 2025-10-17 (예정) | 충청본부 시설사업처 | 최정은 | 043-607-5043
[15 empty] | 15 | 8 | 7 | 0 | 0 |  |  | 15 | 6 | 5 | 4 | 5 | 0 | 0 | 5
[15 empty] | 78 | 8 | 6 | 0 | 0 |  |  | 78 | 6 | 4 | 4 | 78 | 0 | 0 | 4
Note on N4: 급경사지 정비를 위한 공사를 착공하여 작업하고 있는 지구 표기 - 공사 추진 급경사지는 정비사업 안전점검표 사용
Note on W5: 조치 현황 총합이 엑셀의 점검결과 중 "지적 건수(Q열)"와 일치해야함
Note on AG5: (확인방법) 급경사지정보시스템 - 급경사지 정보 관리 - 급경사지 리스트 중 '급경사지명' 선택하면 '일제조사 정보'에 관리번호 확인 가능
Note on AJ5: 비공개에 대한 사유 작성 * (예시) 사유지로 개인정보보호 등
Note on AC6: 조치 중인 건(AJ열)에 대해서만 최종완료 예정일 작성
Note on AE6: 조치 예정건(AL열)에 대한 계획 작성 - 추경 등 예산확보(00월) 후 보수보강 추진 - 추경 등 예산확보(00월) 후 정밀안전진단 후 보수보강 추진 - 응급조치 완료, 중장기 계획 수립 후 정비
Note on AF6: 조치 예정건(AL열)에 대한 최종완료 예정시기 작성