## Sheet1
2026년 해빙기 급경사지 안전점검 결과
① 급경사지 안전점검 대상 | [31 empty] | ② 안전점검 | [10 empty] | ③ 후속 조치 | [15 empty] | ④ 안전점검 결과 공개(인터넷 홈페이지) |  |  | ⑤ 담당현황 |  |  | 비고
연번 | 급경사지명 | 관리번호 | 위 치 |  |  |  |  | 용도 (비탈면 보호 목적) |  | 분류 | 제 원 |  |  |  |  | 관리기관 |  |  | 인명피해 우려 급경사지 여부 (선택 O, X) | 주민대피 관리기준 여부 (선택 O, X) | 재해위험도평가 |  |  | 붕괴위험지역 | [5 empty] | 계측기 |  | 점검결과 | [10 empty] | 조치 현황(건) | [12 empty] | 조치 현황 중 "미완료" 건에 대한 조치계획
|  |  | 시·도 | 시.군.구 | 읍·면·동 | 리·동 | 지번 | 종류 (선택) |  | 유형 (선택) | 구조 (중복선택) | 종단길이(m) | 최고수직고(m) | 평균경사(°) | 붕괴이력 | 관리기관 (선택) | 소유자·점유자,관계인 | 공공/민간 (선택) |  |  | 평가일자 | 평가점수 | 평가등급 (선택) | 위험등급 (선택) | 지정/해제 여부 (선택) | 지정일자 | 해제일자 | 위험해소 방안(상세) | 기타 | 계측기 설치 여부 (선택 O, X) |  | 안전점검일자(YY-MM-DD) | 급경사지 정보시스템 점검결과 입력일 (YY-MM-DD) | 점검 주요내용 | 안전점검결과(선택, 안전 : 지적 0개, 불안전 : 지적 1개 이상) | [7 empty] | 계 (A+B) * 지적건수와 동일 | 완료(건) (A) | [5 empty] | 미완료(건) (B) | [5 empty] | 계(건) * 미완료 건수와 동일 | 조치 계획 |  | 공개여부 (선택 공개, 비공개) | 비공개 시 사유 | 공개일 (MM-DD) | 부서명 | 담당자 | 전화번호 (행정전화)
[9 empty] | 종류 중 기타 선택 시 상세작성 | [21 empty] | 작동 여부 (선택 O, X) | [26 empty] | 완료 예정일 (~M월)
안전점검결과 중 "불안전" 건에 대한 지젹 현황
[36 empty] | 지적 건수(건) | 지적내용 | 지적사항 조치계획(자동) | [6 empty] | 완료 현황(자동) | [5 empty] | 미완료 현황(자동)
[39 empty] | 응급처치(선택) | 보수보강계획(선택) | 정밀조사 필요(선택) | 긴급안전조치 필요(선택) |  |  |  | 응급처치(중복선택) | 보수보강(중복선택) | 정밀조사 (선택) | 긴급안전조치(선택) : 관계인 안전점검 결과 통보 등 |  |  | 응급처치(중복선택) | 보수보강계획(중복선택) | 정밀조사 (선택) | 긴급안전조치(선택) : 관계인 안전점검 결과 통보 등
총계 | 82 | [6 empty] | 82 |  | 82 | [5 empty] | 82 |  | 82 | 82 | 0 |  |  | 82 | 82 | 82 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 6 | 10 |  |  | 2 | 4 | 0 | 0 | 8 | 3 |  |  |  | 1 | 1 | 5 |  |  |  | 1 | 2 | 5 |  |  | 82
1 | 06-05-대화동-01 | 3023000001 | 대전시 | 대덕구 | 대화동 |  | 31-36 | 아파트 |  | 인공 | 옹벽 | 80 | 6 | 89 |  | 지자체 | 주택경관과,대화두레아파트 | 민간 | X | X |  | 45 | C | C | 미지정 |  |  |  |  | X | X | 2026-04-02 | 2026-04-15 | 지하수 용출, 뜬돌 등 낙석 우려, 시설물 변형·파손 여부 등 | 안전 | 0 |  |  | X | X | X | X | 0 |  | 응급처치, 보수보강(중, 정밀조사, 긴급안전조치 | 천막피복덮기, 안전선 및 간판 설치, 기타 | 낙석방지망 | O | O | 0 | 응급처치, 보수보강, 정밀조사, 긴급안전조치 | 배수로정비 | 녹화석재 | O | O | 0 |  |  | 공개 |  |  | 주택경관과 | 김수민 | 042-608-4163
2 | 06-05-대화동-02 | 3023000002 | 대전시 | 대덕구 | 대화동 |  | 560 | 도로 |  | 인공 | 복합 | 66 | 25 | 75 |  | 지자체 | 건설관리본부 | 공공 | X | X |  | 42 | C | C | 미지정 |  |  |  |  | X | X | 2026-03-06 | 2026-04-15 | 지하수 용출, 뜬돌 등 낙석 우려, 시설물 변형·파손 여부 등 | 안전 | 0 | [6 empty] | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 공개 |  |  | 시설정비과 | 진재호 | 042-270-8863
3 | 06-05-대화동-03 | 3023000003 | 대전시 | 대덕구 | 대화동 |  | 산41-3 | 도로 |  | 인공 | 복합 | 150 | 15 | 45 |  | 지자체 | 건설관리본부 | 공공 | X | X |  | 28 | B | B | 미지정 |  |  |  |  | X | X | 2026-03-06 | 2026-04-15 | 지하수 용출, 뜬돌 등 낙석 우려, 시설물 변형·파손 여부 등 | 안전 | 0 | [6 empty] | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 공개 |  |  | 시설정비과 | 진재호 | 042-270-8863
4 | 06-05-대화동-04 | 3023000004 | 대전시 | 대덕구 | 대화동 |  | 산42-1 | 도로 |  | 인공 | 복합 | 242 | 12 | 45 |  | 지자체 | 건설관리본부 | 공공 | X | X |  | 37 | B | B | 미지정 |  |  |  |  | X | X | 2026-03-06 | 2026-04-15 | 지하수 용출, 뜬돌 등 낙석 우려, 시설물 변형·파손 여부 등 | 안전 | 0 | [6 empty] | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 공개 |  |  | 시설정비과 | 진재호 | 042-270-8863
5 | 06-05-읍내동-05 | 3023000005 | 대전시 | 대덕구 | 읍내동 |  | 488-33 | 도로 |  | 인공 | 복합 | 150 | 25 | 75 |  | 지자체 | 건설관리본부 | 공공 | X | X |  | 40 | B | B | 미지정 |  |  |  |  | X | X | 2026-03-06 | 2026-04-15 | 지하수 용출, 뜬돌 등 낙석 우려, 시설물 변형·파손 여부 등 | 안전 | 0 | [6 empty] | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 공개 |  |  | 시설정비과 | 진재호 | 042-270-8863
6 | 06-05-연축동-06 | 3023000006 | 대전시 | 대덕구 | 연축동 |  | 102 | 도로 |  | 인공 | 옹벽 | 80 | 7 | 89 |  | 지자체 | 건설과 | 공공 | X | X |  | 28 | B | B | 미지정 |  |  |  |  | X | X | 2026-03-26 | 2026-04-15 | 지하수 용출, 뜬돌 등 낙석 우려, 시설물 변형·파손 여부 등 | 안전 | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 공개 |  |  | 건설과 | 이현동 | 042-608-5213
7 | 06-05-신대동-07 | 3023000007 | 대전시 | 대덕구 | 신대동 |  | 산1-1 | 도로 |  | 인공 | 옹벽 | 76 | 10 | 50 |  | 지자체 | 건설과 | 공공 | X | X |  | 40 | B | B | 미지정 |  |  |  |  | X | X | 2026-03-26 | 2026-04-15 | 지하수 용출, 뜬돌 등 낙석 우려, 시설물 변형·파손 여부 등 | 안전 | 0 | [6 empty] | 3 | 3 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 공개 |  |  | 건설과 | 이현동 | 042-608-5213
8 | 06-05-신대동-08 | 3023000008 | 대전시 | 대덕구 | 신대동 |  | 산16-22 | 도로 |  | 인공 | 옹벽 | 100 | 15 | 1 |  | 지자체 | 건설과 | 공공 | X | X |  | 41 | C | C | 미지정 |  |  |  |  | X | X | 2026-03-26 | 2026-04-15 | 지하수 용출, 뜬돌 등 낙석 우려, 시설물 변형·파손 여부 등 | 안전 | 0 | [6 empty] | 4 | [12 empty] | 0 |  |  | 공개 |  |  | 건설과 | 이현동 | 042-608-5213
9 | 06-05-신대동-09 | 3023000009 | 대전시 | 대덕구 | 신대동 |  | 산16-22 | 도로 |  | 인공 | 옹벽 | 90 | 15 | 1 |  | 지자체 | 건설과 | 공공 | X | X |  | 47 | C | C | 미지정 |  |  |  |  | X | X | 2026-03-26 | 2026-04-15 | 지하수 용출, 뜬돌 등 낙석 우려, 시설물 변형·파손 여부 등 | 안전 | 0 | [6 empty] | 5 | [6 empty] | 5 | [5 empty] | 5 |  |  | 공개 |  |  | 건설과 | 이현동 | 042-608-5213
10 | 06-05-와동-10 | 3023000010 | 대전시 | 대덕구 | 와동 |  | 산17-2 | 도로 |  | 인공 | 옹벽 | 172 | 8 | 45 |  | 지자체 | 건설과 | 공공 | X | X |  | 34 | B | B | 미지정 |  |  |  |  | X | X | 2026-03-26 | 2026-04-15 | 지하수 용출, 뜬돌 등 낙석 우려, 시설물 변형·파손 여부 등 | 안전 | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 공개 |  |  | 건설과 | 이현동 | 042-608-5213
11 | 06-05-와동-11 | 3023000011 | 대전시 | 대덕구 | 와동 |  | 산17-5 | 도로 |  | 인공 | 옹벽 | 270 | 10 | 50 |  | 지자체 | 건설과 | 공공 | X | X |  | 40 | B | B | 미지정 |  |  |  |  | X | X | 2026-03-26 | 2026-04-15 | 지하수 용출, 뜬돌 등 낙석 우려, 시설물 변형·파손 여부 등 | 안전 | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 공개 |  |  | 건설과 | 이현동 | 042-608-5213
12 | 06-05-장동-12 | 3023000012 | 대전시 | 대덕구 | 장동 |  | 산117-3 | 도로 |  | 인공 | 옹벽 | 80 | 20 | 45 |  | 지자체 | 건설과 | 공공 | X | X |  | 40 | B | B | 미지정 |  |  |  |  | X | X | 2026-03-26 | 2026-04-15 | 지하수 용출, 뜬돌 등 낙석 우려, 시설물 변형·파손 여부 등 | 안전 | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 공개 |  |  | 건설과 | 이현동 | 042-608-5213
13 | 06-05-송촌동-13 | 3023000013 | 대전시 | 대덕구 | 송촌동 |  | 443-1 | 도로 |  | 인공 | 옹벽 | 100 | 9 | 50 |  | 지자체 | 건설과 | 공공 | X | X |  | 35 | B | B | 미지정 |  |  |  |  | X | X | 2026-03-26 | 2026-04-15 | 지하수 용출, 뜬돌 등 낙석 우려, 시설물 변형·파손 여부 등 | 안전 | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 공개 |  |  | 건설과 | 이현동 | 042-608-5213
14 | 06-05-송촌동-14 | 3023000014 | 대전시 | 대덕구 | 송촌동 |  | 508 | 도로 |  | 인공 | 옹벽 | 66 | 12 | 45 |  | 지자체 | 건설과 | 공공 | X | X |  | 28 | B | B | 미지정 |  |  |  |  | X | X | 2026-03-26 | 2026-04-15 | 지하수 용출, 뜬돌 등 낙석 우려, 시설물 변형·파손 여부 등 | 안전 | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 공개 |  |  | 건설과 | 이현동 | 042-608-5213
15 | 06-05-송촌동-15 | 3023000015 | 대전시 | 대덕구 | 송촌동 |  | 509 | 도로 |  | 인공 | 옹벽 | 74 | 15 | 45 |  | 지자체 | 건설과 | 공공 | X | X |  | 29 | B | B | 미지정 |  |  |  |  | X | X | 2026-03-26 | 2026-04-15 | 지하수 용출, 뜬돌 등 낙석 우려, 시설물 변형·파손 여부 등 | 안전 | 0 | [19 empty] | 0 |  |  | 공개 |  |  | 건설과 | 이현동 | 042-608-5213
16 | 06-05-송촌동-16 | 3023000016 | 대전시 | 대덕구 | 송촌동 |  | 557 | 도로 |  | 인공 | 옹벽 | 60 | 9 | 45 |  | 지자체 | 건설과 | 공공 | X | X |  | 31 | B | B | 미지정 |  |  |  |  | X | X | 2026-03-26 | 2026-04-15 | 지하수 용출, 뜬돌 등 낙석 우려, 시설물 변형·파손 여부 등 | 안전 | 0 | [19 empty] | 0 |  |  | 공개 |  |  | 건설과 | 이현동 | 042-608-5213
17 | 06-05-법동-17 | 3023000017 | 대전시 | 대덕구 | 법동 |  | 446 | 도로 |  | 인공 | 옹벽 | 40 | 10 | 45 |  | 지자체 | 건설과 | 공공 | X | X |  | 26 | B | B | 미지정 |  |  |  |  | X | X | 2026-03-26 | 2026-04-15 | 지하수 용출, 뜬돌 등 낙석 우려, 시설물 변형·파손 여부 등 | 안전 | 0 | [19 empty] | 0 |  |  | 공개 |  |  | 건설과 | 이현동 | 042-608-5213
18 | 06-05-법동-18 | 3023000018 | 대전시 | 대덕구 | 법동 |  | 446 | 도로 |  | 인공 | 옹벽 | 50 | 15 | 50 |  | 지자체 | 건설과 | 공공 | X | X |  | 29 | B | B | 미지정 |  |  |  |  | X | X | 2026-03-26 | 2026-04-15 | 지하수 용출, 뜬돌 등 낙석 우려, 시설물 변형·파손 여부 등 | 안전 | 0 | [19 empty] | 0 |  |  | 공개 |  |  | 건설과 | 이현동 | 042-608-5213
19 | 06-05-법동-19 | 3023000019 | 대전시 | 대덕구 | 법동 |  | 446 | 도로 |  | 인공 | 옹벽 | 50 | 9 | 40 |  | 지자체 | 건설과 | 공공 | X | X |  | 24 | B | B | 미지정 |  |  |  |  | X | X | 2026-03-26 | 2026-04-15 | 지하수 용출, 뜬돌 등 낙석 우려, 시설물 변형·파손 여부 등 | 안전 | 0 | [19 empty] | 0 |  |  | 공개 |  |  | 건설과 | 이현동 | 042-608-5213
20 | 06-05-신탄진동-23 | 3023000023 | 대전시 | 대덕구 | 신탄진동 |  | 산1-7 | 도로 |  | 인공 | 옹벽 | 100 | 15 | 40 |  | 지자체 | 건설과 | 공공 | X | X |  | 35 | B | B | 미지정 |  |  |  |  | X | X | 2026-03-26 | 2026-04-15 | 지하수 용출, 뜬돌 등 낙석 우려, 시설물 변형·파손 여부 등 | 안전 | 0 | [19 empty] | 0 |  |  | 공개 |  |  | 건설과 | 이현동 | 042-608-5213
21 | 06-05-신탄진동-24 | 3023000024 | 대전시 | 대덕구 | 신탄진동 |  | 산3-3 | 도로 |  | 인공 | 옹벽 | 100 | 25 | 40 |  | 지자체 | 건설과 | 공공 | X | X |  | 44 | C | C | 미지정 |  |  |  |  | X | X | 2026-03-26 | 2026-04-15 | 지하수 용출, 뜬돌 등 낙석 우려, 시설물 변형·파손 여부 등 | 안전 | 0 | [19 empty] | 0 |  |  | 공개 |  |  | 건설과 | 이현동 | 042-608-5213
22 | 06-05-삼정동-25 | 3023000025 | 대전시 | 대덕구 | 삼정동 |  | 377-1 | 도로 |  | 인공 | 옹벽 | 227 | 40 | 58 |  | 지자체 | 건설과 | 공공 | X | X |  | 41 | C | C | 미지정 |  |  |  |  | X | X | 2026-03-26 | 2026-04-15 | 지하수 용출, 뜬돌 등 낙석 우려, 시설물 변형·파손 여부 등 | 안전 | 0 | [19 empty] | 0 |  |  | 공개 |  |  | 건설과 | 이현동 | 042-608-5213
23 | 06-05-삼정동-26 | 3023000026 | 대전시 | 대덕구 | 삼정동 |  | 산1-4 | 도로 |  | 인공 | 옹벽 | 858 | 70 | 36 |  | 지자체 | 건설과 | 공공 | X | X |  | 52 | C | C | 미지정 |  |  |  |  | X | X | 2026-03-26 | 2026-04-15 | 지하수 용출, 뜬돌 등 낙석 우려, 시설물 변형·파손 여부 등 | 안전 | 0 | [19 empty] | 0 |  |  | 공개 |  |  | 건설과 | 이현동 | 042-608-5213
24 | 06-05-삼정동-27 | 3023000027 | 대전시 | 대덕구 | 삼정동 |  | 산45-4 | 도로 |  | 인공 | 옹벽 | 100 | 30 | 47 |  | 지자체 | 건설과 | 공공 | X | X |  | 53 | C | C | 미지정 |  |  |  |  | X | X | 2026-03-26 | 2026-04-15 | 지하수 용출, 뜬돌 등 낙석 우려, 시설물 변형·파손 여부 등 | 안전 | 0 | [19 empty] | 0 |  |  | 공개 |  |  | 건설과 | 이현동 | 042-608-5213
25 | 06-05-신일동-28 | 3023000028 | 대전시 | 대덕구 | 신일동 |  | 1701 | 도로 |  | 인공 | 옹벽 | 85 | 25 | 75 |  | 지자체 | 건설과 | 공공 | O | X |  | 51 | C | C | 미지정 |  |  |  |  | X | X | 2026-03-26 | 2026-04-15 | 지하수 용출, 뜬돌 등 낙석 우려, 시설물 변형·파손 여부 등 | 불안전 | 1 | 기 보수조치(섬유녹화) 노후화 및 토사유실 우려 | 보수보강계획 |  | O | [10 empty] | 보수보강 |  | 녹화석재 |  |  | 0 |  |  | 공개 |  |  | 건설과 | 이현동 | 042-608-5213
26 | 06-05-신대동-29 | 3023000049 | 대전시 | 대덕구 | 신대동 |  | 산31-1 | 도로 |  | 인공 | 복합 | 140 | 20 | 80 |  | 지자체 | 건설관리본부 | 공공 | X | X |  | 33 | B | B | 미지정 |  |  |  |  | X | X | 2026-03-06 | 2026-04-15 | 지하수 용출, 뜬돌 등 낙석 우려, 시설물 변형·파손 여부 등 | 안전 | 0 | [6 empty] | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 공개 |  |  | 시설정비과 | 진재호 | 042-270-8863
27 | 06-05-읍내동-30 | 3023000050 | 대전시 | 대덕구 | 읍내동 |  | 산28 | 기타 |  | 자연 | 옹벽 | 300 | 15 | 63 |  | 지자체 | 공원녹지과,기타(개인) | 민간 | X | X |  | 57 | C | C | 미지정 |  |  |  |  | X | X | 2026-03-11 | 2026-04-15 | 지하수 용출, 뜬돌 등 낙석 우려, 시설물 변형·파손 여부 등 | 안전 | [20 empty] | 0 |  |  | 공개 |  |  | 공원녹지과 | 박선우 | 042-608-5163
28 | 06-05-읍내동-31 | 3023000051 | 대전시 | 대덕구 | 읍내동 |  | 산24 | 아파트 | - | 인공 | 복합 | 230 | 20 | 89 |  | 지자체 | 주택경관과,신회덕아파트 | 민간 | X | X |  | 64 | D | D | 미지정 |  |  |  | 효자지구 주거환경개선사업 포함 (옹벽 철거 예정,붕괴위험지역 지정 불필요) | [26 empty] | 0
29 | 06-05-장동 32 | 3023000052 | 대전시 | 대덕구 | 장동 |  | 산112 | 기타 |  | 자연 | 토사 | 500 | 100 | 45 |  | 지자체 | 기타(개인) | 민간 | X | X |  | 51 | C | C | 미지정 |  |  |  |  | X | X | 2026-03-23 | 2026-04-15 | 지하수 용출, 뜬돌 등 낙석 우려, 시설물 변형·파손 여부 등 | 안전 | 0 | [19 empty] | 0 |  |  | 공개 |  |  | 공원녹지과 | 박선우 | 042-608-5163
30 | 06-05-이현동-33 | 3023000053 | 대전시 | 대덕구 | 이현동 |  | 산68 | 기타 |  | 자연 | 옹벽 | 500 | 100 | 45 |  | 지자체 | 기타(개인) | 민간 | X | X |  | 60 | C | C | 미지정 |  |  |  |  | X | X | 2026-03-23 | 2026-04-15 | 지하수 용출, 뜬돌 등 낙석 우려, 시설물 변형·파손 여부 등 | 안전 | 0 | [19 empty] | 0 |  |  | 공개 |  |  | 공원녹지과 | 박선우 | 042-608-5164
31 | 06-05-이현동-34 | 3023000054 | 대전시 | 대덕구 | 이현동 |  | 산61 | 기타 |  | 자연 | 옹벽 | 500 | 100 | 45 |  | 지자체 | 기타(개인) | 민간 | X | X |  | 55 | C | C | 미지정 |  |  |  |  | X | X | 2026-03-23 | 2026-04-15 | 지하수 용출, 뜬돌 등 낙석 우려, 시설물 변형·파손 여부 등 | 안전 | 0 | [19 empty] | 0 |  |  | 공개 |  |  | 공원녹지과 | 박선우 | 042-608-5165
32 | 06-05-연축동-35 | 3023000055 | 대전시 | 대덕구 | 연축동 |  | 217 | 도로 |  | 인공 | 복합 | 250 | 6 | 50 |  | 지자체 | 건설관리본부 | 공공 | X | X |  | 47 | C | C | 미지정 |  |  |  |  | X | X | 2026-03-06 | 2026-04-15 | 지하수 용출, 뜬돌 등 낙석 우려, 시설물 변형·파손 여부 등 | 안전 | 0 | [6 empty] | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 공개 |  |  | 시설정비과 | 진재호 | 042-270-8863
33 | 06-05-연축동-36 | 3023000056 | 대전시 | 대덕구 | 연축동 |  | 산40-5 | 도로 |  | 인공 | 복합 | 150 | 8 | 50 |  | 지자체 | 건설관리본부 | 공공 | X | X |  | 32 | B | B | 미지정 |  |  |  |  | X | X | 2026-03-06 | 2026-04-15 | 지하수 용출, 뜬돌 등 낙석 우려, 시설물 변형·파손 여부 등 | 안전 | 0 | [6 empty] | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 공개 |  |  | 시설정비과 | 진재호 | 042-270-8863
34 | 충청 경부고속78 | 3023000065 | 대전시 | 대덕구 | 덕암동 |  | 산23 | 철도 |  | 인공 | 토사 | 160 | 14 | 39 |  | 국가철도공단 | 국가철도공단 | 공공 | X | X |  | 27 | B | B | 미지정 |  |  |  |  | X | X | 2026-04-16 | 2026-04-29 | 지하수 용출, 뜬돌 등 낙석 우려, 시설물 변형·파손 여부 등 | 안전 | 0 | [19 empty] | 0 |  |  | 공개 |  |  | 국가철도공단 | 강민구 | 042-607-5050
35 | 충청 경부고속79 | 3023000066 | 대전시 | 대덕구 | 상서동 |  | 359-13 | 철도 |  | 인공 | 토사 | 380 | 7 | 39 |  | 국가철도공단 | 국가철도공단 | 공공 | X | X |  | 27 | B | B | 미지정 |  |  |  |  | X | X | 2026-04-16 | 2026-04-29 | 지하수 용출, 뜬돌 등 낙석 우려, 시설물 변형·파손 여부 등 | 안전 | 0 | [19 empty] | 0 |  |  | 공개 |  |  | 국가철도공단 | 강민구 | 042-607-5050
36 | 충청 경부고속80 | 3023000067 | 대전시 | 대덕구 | 상서동 |  | 359-13 | 철도 |  | 인공 | 토사 | 620 | 10 | 1.23 |  | 국가철도공단 | 국가철도공단 | 공공 | X | X |  | 27 | B | B | 미지정 |  |  |  |  | X | X | 2026-04-16 | 2026-04-29 | 지하수 용출, 뜬돌 등 낙석 우려, 시설물 변형·파손 여부 등 | 안전 | 0 | [19 empty] | 0 |  |  | 공개 |  |  | 국가철도공단 | 강민구 | 042-607-5050
37 | 충청 경부고속81 | 3023000068 | 대전시 | 대덕구 | 신대동 |  | 13-6 | 철도 |  | 인공 | 토사 | 136 | 6 | 1.23 |  | 국가철도공단 | 국가철도공단 | 공공 | X | X |  | 27 | B | B | 미지정 |  |  |  |  | X | X | 2026-04-16 | 2026-04-29 | 지하수 용출, 뜬돌 등 낙석 우려, 시설물 변형·파손 여부 등 | 안전 | 0 | [19 empty] | 0 |  |  | 공개 |  |  | 국가철도공단 | 강민구 | 042-607-5050
38 | 충청 경부19 | 3023000069 | 대전시 | 대덕구 | 상서동 |  | 800 | 철도 |  | 인공 | 토사 | 180 | 10 | 45 |  | 국가철도공단 | 국가철도공단 | 공공 | X | X |  | 25 | B | B | 미지정 |  |  |  |  | X | X | 2026-04-16 | 2026-04-29 | 지하수 용출, 뜬돌 등 낙석 우려, 시설물 변형·파손 여부 등 | 안전 | 0 | [19 empty] | 0 |  |  | 공개 |  |  | 국가철도공단 | 강민구 | 042-607-5050
39 | 충청 경부20 | 3023000070 | 대전시 | 대덕구 | 상서동 |  | 800 | 철도 |  | 인공 | 토사 | 200 | 10 | 45 |  | 국가철도공단 | 국가철도공단 | 공공 | X | X |  | 35 | B | B | 미지정 |  |  |  |  | X | X | 2026-04-16 | 2026-04-29 | 지하수 용출, 뜬돌 등 낙석 우려, 시설물 변형·파손 여부 등 | 안전 | 0 | [19 empty] | 0 |  |  | 공개 |  |  | 국가철도공단 | 강민구 | 042-607-5050
40 | 충청 경부22 | 3023000072 | 대전시 | 대덕구 | 상서동 |  | 824 | 철도 |  | 인공 | 토사 | 230 | 10 | 55 |  | 국가철도공단 | 국가철도공단 | 공공 | X | X |  | 31 | B | B | 미지정 |  |  |  |  | X | X | 2026-04-16 | 2026-04-29 | 지하수 용출, 뜬돌 등 낙석 우려, 시설물 변형·파손 여부 등 | 안전 | 0 | [19 empty] | 0 |  |  | 공개 |  |  | 국가철도공단 | 강민구 | 042-607-5050
41 | 충청 경부23 | 3023000068 | 대전시 | 대덕구 | 상서동 |  | 824 | 철도 |  | 인공 | 토사 | 230 | 6 | 55 |  | 국가철도공단 | 국가철도공단 | 공공 | X | X |  | 23 | B | B | 미지정 |  |  |  |  | X | X | 2026-04-16 | 2026-04-29 | 지하수 용출, 뜬돌 등 낙석 우려, 시설물 변형·파손 여부 등 | 안전 | 0 | [19 empty] | 0 |  |  | 공개 |  |  | 국가철도공단 | 강민구 | 042-607-5050
42 | 충청 경부25 | 3023000075 | 대전시 | 대덕구 | 상서동 |  | 824 | 철도 |  | 인공 | 복합 | 150 | 20 | 55 |  | 국가철도공단 | 국가철도공단 | 공공 | X | X |  | 26 | B | B | 미지정 |  |  |  |  | X | X | 2026-04-16 | 2026-04-29 | 지하수 용출, 뜬돌 등 낙석 우려, 시설물 변형·파손 여부 등 | 안전 | 0 | [19 empty] | 0 |  |  | 공개 |  |  | 국가철도공단 | 강민구 | 042-607-5050
43 | 충청 경부26 | 3023000076 | 대전시 | 대덕구 | 와동 |  | 417 | 철도 |  | 인공 | 복합 | 330 | 20 | 45 |  | 국가철도공단 | 국가철도공단 | 공공 | X | X |  | 21 | B | B | 미지정 |  |  |  |  | X | X | 2026-04-16 | 2026-04-29 | 지하수 용출, 뜬돌 등 낙석 우려, 시설물 변형·파손 여부 등 | 안전 | 0 | [19 empty] | 0 |  |  | 공개 |  |  | 국가철도공단 | 강민구 | 042-607-5050
44 | 충청 경부27 | 3023000077 | 대전시 | 대덕구 | 와동 |  | 419 | 철도 |  | 인공 | 복합 | 135 | 30 | 45 |  | 국가철도공단 | 국가철도공단 | 공공 | X | X |  | 22 | B | B | 미지정 |  |  |  |  | X | X | 2026-04-16 | 2026-04-29 | 지하수 용출, 뜬돌 등 낙석 우려, 시설물 변형·파손 여부 등 | 안전 | 0 | [19 empty] | 0 |  |  | 공개 |  |  | 국가철도공단 | 강민구 | 042-607-5050
45 | 충청 경부28 | 3023000078 | 대전시 | 대덕구 | 와동 |  | 419 | 철도 |  | 인공 | 복합 | 130 | 20 | 40 |  | 국가철도공단 | 국가철도공단 | 공공 | X | X |  | 21 | B | B | 미지정 |  |  |  |  | X | X | 2026-04-16 | 2026-04-29 | 지하수 용출, 뜬돌 등 낙석 우려, 시설물 변형·파손 여부 등 | 안전 | 0 | [19 empty] | 0 |  |  | 공개 |  |  | 국가철도공단 | 강민구 | 042-607-5050
46 | 충청 경부29 | 3023000079 | 대전시 | 대덕구 | 신대동 |  | 512 | 철도 |  | 인공 | 토사 | 155 | 10 | 45 |  | 국가철도공단 | 국가철도공단 | 공공 | X | X |  | 22 | B | B | 미지정 |  |  |  |  | X | X | 2026-04-16 | 2026-04-29 | 지하수 용출, 뜬돌 등 낙석 우려, 시설물 변형·파손 여부 등 | 안전 | 0 | [19 empty] | 0 |  |  | 공개 |  |  | 국가철도공단 | 강민구 | 042-607-5050
47 | 충청 경부30 | 3023000080 | 대전시 | 대덕구 | 신대동 |  | 512 | 철도 |  | 인공 | 토사 | 150 | 10 | 45 |  | 국가철도공단 | 국가철도공단 | 공공 | X | X |  | 24 | B | B | 미지정 |  |  |  |  | X | X | 2026-04-16 | 2026-04-29 | 지하수 용출, 뜬돌 등 낙석 우려, 시설물 변형·파손 여부 등 | 안전 | 0 | [19 empty] | 0 |  |  | 공개 |  |  | 국가철도공단 | 강민구 | 042-607-5050
48 | 충청 경부31 | 3023000081 | 대전시 | 대덕구 | 신대동 |  | 512 | 철도 |  | 인공 | 토사 | 140 | 8 | 45 |  | 국가철도공단 | 국가철도공단 | 공공 | X | X |  | 23 | B | B | 미지정 |  |  |  |  | X | X | 2026-04-16 | 2026-04-29 | 지하수 용출, 뜬돌 등 낙석 우려, 시설물 변형·파손 여부 등 | 안전 | 0 | [19 empty] | 0 |  |  | 공개 |  |  | 국가철도공단 | 강민구 | 042-607-5050
49 | 충청 경부32 | 3023000082 | 대전시 | 대덕구 | 신대동 |  | 448-5 | 철도 |  | 인공 | 토사 | 90 | 10 | 45 |  | 국가철도공단 | 국가철도공단 | 공공 | X | X |  | 27 | B | B | 미지정 |  |  |  |  | X | X | 2026-04-16 | 2026-04-29 | 지하수 용출, 뜬돌 등 낙석 우려, 시설물 변형·파손 여부 등 | 안전 | 0 | [19 empty] | 0 |  |  | 공개 |  |  | 국가철도공단 | 강민구 | 042-607-5050
50 | 충청 경부33 | 3023000083 | 대전시 | 대덕구 | 신대동 |  | 산29-1 | 철도 |  | 인공 | 복합 | 90 | 20 | 60 |  | 국가철도공단 | 국가철도공단 | 공공 | X | X |  | 23 | B | B | 미지정 |  |  |  |  | X | X | 2026-04-16 | 2026-04-29 | 지하수 용출, 뜬돌 등 낙석 우려, 시설물 변형·파손 여부 등 | 안전 | 0 | [19 empty] | 0 |  |  | 공개 |  |  | 국가철도공단 | 강민구 | 042-607-5050
51 | 충청 경부34 | 3023000084 | 대전시 | 대덕구 | 신대동 |  | 527 | 철도 |  | 인공 | 복합 | 250 | 15 | 55 |  | 국가철도공단 | 국가철도공단 | 공공 | X | X |  | 22 | B | B | 미지정 |  |  |  |  | X | X | 2026-04-16 | 2026-04-29 | 지하수 용출, 뜬돌 등 낙석 우려, 시설물 변형·파손 여부 등 | 안전 | 0 | [19 empty] | 0 |  |  | 공개 |  |  | 국가철도공단 | 강민구 | 042-607-5050
52 | 충청 경부35 | 3023000085 | 대전시 | 대덕구 | 오정동 |  | 산1-26 | 철도 |  | 인공 | 복합 | 240 | 30 | 75 |  | 국가철도공단 | 국가철도공단 | 공공 | X | X |  | 25 | B | B | 미지정 |  |  |  |  | X | X | 2026-04-16 | 2026-04-29 | 지하수 용출, 뜬돌 등 낙석 우려, 시설물 변형·파손 여부 등 | 안전 | 0 | [19 empty] | 0 |  |  | 공개 |  |  | 국가철도공단 | 강민구 | 042-607-5050
53 | 대전 대덕 비래 N1지구 | 3023000087 | 대전시 | 대덕구 | 비래동 |  | 산35-17 | 도로 |  | 인공 | 토사 | 91 | 7 | 40 |  | 지자체 | 건설과 | 공공 | X | X |  | 35 | B | B | 미지정 |  |  |  |  | X | X | 2026-03-26 | 2026-04-15 | 지하수 용출, 뜬돌 등 낙석 우려, 시설물 변형·파손 여부 등 | 안전 | 0 | [19 empty] | 0 |  |  | 공개 |  |  | 건설과 | 이현동 | 042-608-5213
54 | 대전 대덕 삼정 N1지구 | 3023000088 | 대전시 | 대덕구 | 삼정동 |  | 산23-23 | 도로 |  | 인공 | 토사 | 80 | 25 | 45 |  | 지자체 | 건설과 | 공공 | X | X |  | 41 | C | C | 미지정 |  |  |  |  | X | X | 2026-03-26 | 2026-04-16 | 지하수 용출, 뜬돌 등 낙석 우려, 시설물 변형·파손 여부 등 | 안전 | 0 | [19 empty] | 0 |  |  | 공개 |  |  | 건설과 | 이현동 | 042-608-5213
55 | 대전 대덕 신일 N1지구 | 3023000089 | 대전시 | 대덕구 | 신일동 |  | 38-1 | 도로 |  | 인공 | 암반 | 170 | 10.5 | 55 |  | 지자체 | 건설과 | 공공 | X | X |  | 38 | B | B | 미지정 |  |  |  |  | X | X | 2026-03-26 | 2026-04-17 | 지하수 용출, 뜬돌 등 낙석 우려, 시설물 변형·파손 여부 등 | 안전 | 0 | [19 empty] | 0 |  |  | 공개 |  |  | 건설과 | 이현동 | 042-608-5213
56 | 대전 대덕 신탄진 N1지구 | 3023000090 | 대전시 | 대덕구 | 신탄진동 |  | 산6-2 | 도로 |  | 인공 | 옹벽 | 300 | 25 | 40 |  | 지자체 | 건설과 | 공공 | X | X |  | 44 | C | C | 미지정 |  |  |  |  | X | X | 2026-03-26 | 2026-04-18 | 지하수 용출, 뜬돌 등 낙석 우려, 시설물 변형·파손 여부 등 | 안전 | 0 | [19 empty] | 0 |  |  | 공개 |  |  | 건설과 | 이현동 | 042-608-5213
57 | 대전 대덕 삼정 N2지구 | 3023000093 | 대전시 | 대덕구 | 삼정동 |  | 산26-2 | 도로 |  | 인공 | 암반 | 43 | 13 | 63 |  | 지자체 | 건설과 | 공공 | X | X |  | 42 | C | C | 미지정 |  |  |  |  | X | X | 2026-03-26 | 2026-04-19 | 지하수 용출, 뜬돌 등 낙석 우려, 시설물 변형·파손 여부 등 | 안전 | 0 | [19 empty] | 0 |  |  | 공개 |  |  | 건설과 | 이현동 | 042-608-5213
58 | 대전 대덕 신대 N1지구 | 3023000094 | 대전시 | 대덕구 | 연축동 |  | 산39-2 | 도로 |  | 인공 | 토사 | 112 | 10 | 47 |  | 지자체 | 건설과 | 공공 | X | X |  | 41 | C | C | 미지정 |  |  |  |  | X | X | 2026-03-26 | 2026-04-20 | 지하수 용출, 뜬돌 등 낙석 우려, 시설물 변형·파손 여부 등 | 안전 | 0 | [19 empty] | 0 |  |  | 공개 |  |  | 건설과 | 이현동 | 042-608-5213
59 | 대전 대덕 신탄진 N4지구 | 3023000100 | 대전시 | 대덕구 | 신탄진동 |  | 150-9 | 도로 |  | 인공 | 토사 | 140 | 15 | 45 |  | 지자체 | 건설과 | 공공 | X | X |  | 45 | C | C | 미지정 |  |  |  |  | X | X | 2026-03-26 | 2026-04-21 | 지하수 용출, 뜬돌 등 낙석 우려, 시설물 변형·파손 여부 등 | 안전 | 0 | [19 empty] | 0 |  |  | 공개 |  |  | 건설과 | 이현동 | 042-608-5213
60 | 대전 대덕 신탄진 N2지구 | 3023000102 | 대전시 | 대덕구 | 신탄진동 |  | 150-11 | 도로 |  | 인공 | 토사 | 120 | 13 | 45 |  | 지자체 | 건설과 | 공공 | X | X |  | 49 | C | C | 미지정 |  |  |  |  | X | X | 2026-03-26 | 2026-04-22 | 지하수 용출, 뜬돌 등 낙석 우려, 시설물 변형·파손 여부 등 | 안전 | 0 | [19 empty] | 0 |  |  | 공개 |  |  | 건설과 | 이현동 | 042-608-5213
61 | 대전 대덕 오정 N1지구 | 3023000095 | 대전시 | 대덕구 | 오정동 |  | 산30 | 도로 |  | 인공 | 암반 | 84 | 16 | 65 |  | 지자체 | 건설과 | 공공 | O | X |  | 54 | C | C | 미지정 |  |  |  |  | X | X | 2026-03-26 | 2026-04-23 | 지하수 용출, 뜬돌 등 낙석 우려, 시설물 변형·파손 여부 등 | 안전 | 0 | [19 empty] | 0 |  |  | 공개 |  |  | 건설과 | 이현동 | 042-608-5213
62 | 대전 대덕 목상 N1지구 | 3023000096 | 대전시 | 대덕구 | 목상동 |  | 산6-2 | 기타 | 체육시설 | 인공 | 토사 | 144 | 14 | 53 |  | 지자체 | 문화관광체육과 | 공공 | O | X |  | 68 | D | D | 미지정 |  |  |  | 지정예정/상반기 | X | X | 2026-03-17 | 2026-04-07 |  | 불안전 | 4 | 법면 보호공 훼손 및 배수시설 없음 | 보수보강계획 |  | O | [10 empty] | 보수보강 |  | 낙석방지망 |  |  | 0 |  |  | 공개 |  |  | 문화관광체육과 | 장민지 | 042-608-6595
63 | 대전 대덕 와 N1지구 | 3023000101 | 대전시 | 대덕구 | 와동 |  | 산19-4 | 도로 |  | 인공 | 토사 | 166 | 13 | 51 |  | 지자체 | 건설과 | 공공 | X | X |  | 50 | C | C | 미지정 |  |  |  |  | X | X | 2026-03-26 | 2026-04-15 | 지하수 용출, 뜬돌 등 낙석 우려, 시설물 변형·파손 여부 등 | 안전 | 0 | [19 empty] | 0 |  |  | 공개 |  |  | 건설과 | 이현동 | 042-608-5213
64 | 대전 대덕 와 N2지구 | 3023000092 | 대전시 | 대덕구 | 와동 |  | 2-14 | 도로 |  | 인공 | 토사 | 166 | 13 | 45 |  | 지자체 | 건설과 | 공공 | X | X |  | 47 | C | C | 미지정 |  |  |  |  | X | X | 2026-03-26 | 2026-04-16 | 지하수 용출, 뜬돌 등 낙석 우려, 시설물 변형·파손 여부 등 | 안전 | 0 | [19 empty] | 0 |  |  | 공개 |  |  | 건설과 | 이현동 | 042-608-5213
65 | 대전 대덕 신탄진 N3지구 | 3023000099 | 대전시 | 대덕구 | 신탄진동 |  | 220 | 기타 | 보훈병원, 병원배면 주차장 | 인공 | 토사 | 157 | 14 | 40 |  | 지자체 | 보훈병원 | 공공 | X | X |  | 77 | D | D | 미지정 |  |  |  | 26년 하반기 등급 재조정 예정 | x | X | 2026-03-05 | 2026-04-12 | [22 empty] | 0 |  |  | 공개 |  |  | 대전보훈병원 | 진주현 | 042-939-0280 | 26년 하반기 등급조정예정
66 | 대전 대덕 용호 N1지구 | 3023000097 | 대전시 | 대덕구 | 용호동 |  | 산29-18 | 도로 |  | 인공 | 암반 | 75 | 20 | 58 |  | 지자체 | 건설과 | 공공 | X | X |  | 44 | C | C | 미지정 |  |  |  |  | X | X | 2026-03-26 | 2026-04-15 | 지하수 용출, 뜬돌 등 낙석 우려, 시설물 변형·파손 여부 등 | 안전 | 0 | [19 empty] | 0 |  |  | 공개 |  |  | 건설과 | 이현동 | 042-608-5213
67 | 대전 대덕 읍내 N1지구 | 3023000098 | 대전시 | 대덕구 | 읍내동 |  | 산28-7 | 도로 |  | 인공 | 암반 | 164 | 23 | 72 |  | 지자체 | 건설과 | 공공 | X | X |  | 58 | C | C | 미지정 |  |  |  |  | X | X | 2026-03-26 | 2026-04-15 | 지하수 용출, 뜬돌 등 낙석 우려, 시설물 변형·파손 여부 등 | 안전 | 0 | [19 empty] | 0 |  |  | 공개 |  |  | 건설과 | 이현동 | 042-608-5213
68 | 대전 대덕 용호 N2지구 | 3023000091 | 대전시 | 대덕구 | 용호동 |  | 산21-5 | 도로 |  | 인공 | 토사 | 121 | 24 | 45 |  | 지자체 | 건설과 | 공공 | X | X |  | 37 | B | B | 미지정 |  |  |  |  | X | X | 2026-03-26 | 2026-04-15 | 지하수 용출, 뜬돌 등 낙석 우려, 시설물 변형·파손 여부 등 | 안전 | 0 | [19 empty] | 0 |  |  | 공개 |  |  | 건설과 | 이현동 | 042-608-5213
69 | 대전 대덕 삼정 N3지구 | 3023000103 | 대전시 | 대덕구 | 삼정동 |  | 산27-4 | 도로 |  | 인공 | 암반 | 40 | 11 | 62 |  | 지자체 | 건설과 | 공공 | X | X |  | 39 | B | B | 미지정 |  |  |  |  | X | X | 2026-03-26 | 2026-04-15 | 지하수 용출, 뜬돌 등 낙석 우려, 시설물 변형·파손 여부 등 | 불안전 | 1 | 측면부 비탈면 토사유실 우려 | 보수보강계획 |  | O | [10 empty] | 보수보강 |  | 기타 |  |  | 0 |  |  | 공개 |  |  | 건설과 | 이현동 | 042-608-5213 | 예산확보 후 보수보강 예정
70 | 경부 153km480(우) | 4373000157 | 대전시 | 대덕구 | 덕암동 |  | 323 | 기타 |  | 인공 | 토사 | 50 | 11 | 35 |  | 국가철도공단 | 국가철도공단 | 공공 | X | X |  | 48 | C | C | 미지정 |  |  |  |  | X | X | 2026-04-16 | 2026-04-29 | 지하수 용출, 뜬돌 등 낙석 우려, 시설물 변형·파손 여부 등 | 안전 | [20 empty] | 0 |  |  | 공개 |  |  | 국가철도공단 | 강민구 | 042-607-5050
71 | 경부 156km200(좌) | 4373000158 | 대전시 | 대덕구 | 와동 |  | 417 | 기타 |  | 인공 | 토사 | 120 | 7 | 45 |  | 국가철도공단 | 국가철도공단 | 공공 | X | X |  | 44 | C | C | 미지정 |  |  |  |  | X | X | [24 empty] | 0 |  |  | 공개 |  |  | 국가철도공단 | 강민구 | 042-607-5050 | '26년 우기 점검 예정
72 | 경부 159km200(좌) | 4373000159 | 대전시 | 대덕구 | 신대동 |  | 512 | 기타 |  | 인공 | 옹벽 | 180 | 13 | 85 |  | 국가철도공단 | 국가철도공단 | 공공 | X | X |  | 33 | B | B | 미지정 |  |  |  |  | X | X | 2026-04-16 | 2026-04-29 | 지하수 용출, 뜬돌 등 낙석 우려, 시설물 변형·파손 여부 등 | 안전 | [20 empty] | 0 |  |  | 공개 |  |  | 국가철도공단 | 강민구 | 042-607-5050
73 | 경부 160km030(우) | 4373000160 | 대전시 | 대덕구 | 신대동 |  | 512 | 기타 |  | 인공 | 옹벽 | 30 | 12 | 40 |  | 국가철도공단 | 국가철도공단 | 공공 | X | X |  | 47 | C | C | 미지정 |  |  |  |  | X | X | 2026-04-16 | 2026-04-29 | 지하수 용출, 뜬돌 등 낙석 우려, 시설물 변형·파손 여부 등 | 안전 | [20 empty] | 0 |  |  | 공개 |  |  | 국가철도공단 | 강민구 | 042-607-5050
74 | 경부 160km050(좌) | 4373000161 | 대전시 | 대덕구 | 신대동 |  | 512 | 기타 |  | 인공 | 옹벽 | 35 | 14 | 43 |  | 국가철도공단 | 국가철도공단 | 공공 | X | X |  | 47 | C | C | 미지정 |  |  |  |  | X | X | 2026-04-16 | 2026-04-29 | 지하수 용출, 뜬돌 등 낙석 우려, 시설물 변형·파손 여부 등 | 안전 | [20 empty] | 0 |  |  | 공개 |  |  | 국가철도공단 | 강민구 | 042-607-5050
75 | 경부 160km090(우) | 4373000162 | 대전시 | 대덕구 | 신대동 |  | 512 | 기타 |  | 인공 | 옹벽 | 30 | 13 | 42 |  | 국가철도공단 | 국가철도공단 | 공공 | X | X |  | 47 | C | C | 미지정 |  |  |  |  | X | X | 2026-04-16 | 2026-04-29 | 지하수 용출, 뜬돌 등 낙석 우려, 시설물 변형·파손 여부 등 | 안전 | [20 empty] | 0 |  |  | 공개 |  |  | 국가철도공단 | 강민구 | 042-607-5050
76 | 경부 160km090(좌) | 4373000163 | 대전시 | 대덕구 | 신대동 |  | 512 | 기타 |  | 인공 | 옹벽 | 35 | 10 | 34 |  | 국가철도공단 | 국가철도공단 | 공공 | X | X |  | 46 | C | C | 미지정 |  |  |  |  | X | X | 2026-04-16 | 2026-04-29 | 지하수 용출, 뜬돌 등 낙석 우려, 시설물 변형·파손 여부 등 | 안전 | [20 empty] | 0 |  |  | 공개 |  |  | 국가철도공단 | 강민구 | 042-607-5050
77 | 경부 160km200(좌) | 4373000164 | 대전시 | 대덕구 | 신대동 |  | 산27-2 | 기타 |  | 인공 | 옹벽 | 130 | 16 | 40 |  | 국가철도공단 | 국가철도공단 | 공공 | X | X |  | 45 | C | C | 미지정 |  |  |  |  | X | X | [24 empty] | 0 |  |  | 공개 |  |  | 국가철도공단 | 강민구 | 042-607-5050 | 26년 우기 점검 예정
78 | 경부 160km530(우) | 4373000165 | 대전시 | 대덕구 | 읍내동 |  | 산23-4 | 기타 |  | 인공 | 옹벽 | 100 | 31 | 48 |  | 국가철도공단 | 국가철도공단 | 공공 | X | X |  | 47 | C | C | 미지정 |  |  |  |  | X | X | [24 empty] | 0 |  |  | 공개 |  |  | 국가철도공단 | 강민구 | 042-607-5050 | 26년 우기 점검 예정
79 | 대전 대덕 대화 N2 지구 | 3023000115 | 대전시 | 대덕구 | 대화동 |  | 568-1 | 도로 |  | 인공 | 암반 | 134 | 8 | 70 |  | 지자체 | 건설과 | 공공 | X | X |  | 56 | C | C | 미지정 |  |  |  |  | X | X | 2026-03-26 | 2026-04-15 | 지하수 용출, 뜬돌 등 낙석 우려, 시설물 변형·파손 여부 등 | 안전 | 0 | [19 empty] | 0 |  |  | 공개 |  |  | 건설과 | 이현동 | 042-608-5213
80 | 대전 대덕 읍내 N2 지구 | 3023000116 | 대전시 | 대덕구 | 읍내동 |  | 100 | 공단 |  | 인공 | 토사, 암반 | 113 | 10 | 68 |  | 지자체 | 재난안전과 | 민간 | X | X |  | 55 | C | C | 미지정 |  |  |  |  | X | X | 2026-03-05 | 2026-04-15 | 지하수 용출, 뜬돌 등 낙석 우려, 시설물 변형·파손 여부 등 | 불안전 | 1 | 배수로 낙옆 퇴적 비탈면에 전도목 발견 | 응급처치 | O | [16 empty] | 0 |  |  | 공개 |  |  | 재난안전과 | 김준희 | 042-608-5353
81 | 대전 대덕 오정 N2 지구 | 3023000113 | 대전시 | 대덕구 | 오정동 |  | 635-1 | 아파트 |  | 인공 | 콘크리트옹벽 | 163 | 10 | 78 |  | 지자체 | 주택경관과 | 민간 | X | X |  | 39 | B | B | 미지정 |  |  |  |  | X | X | 2026-04-02 | 2026-04-15 | 지하수 용출, 뜬돌 등 낙석 우려, 시설물 변형·파손 여부 등 | 불안전 | 1 | 낙석방지망 일부파손 | 보수보강계획 | X | O | X | X | 0 | [7 empty] | 보수보강, 긴급안전조치 |  | 낙석방지망 |  | O | 1 | ~`26.4.10. | ~5월 | 공개 |  |  | 주택경관과 | 김수민 | 042-608-4163 | 일반인의 옹벽 접근제한을 위해 철장으로 막아놓은 것으로 보아 옹벽에 의한 인명피해 가능성은 극히 낮아보임.
82 | 대전 대덕 와 N3 지구 | 3023000117 | 대전시 | 대덕구 | 와동 |  | 111 | 아파트 |  | 인공 | 암반 | 129 | 24 | 65 |  | 지자체 | 주택경관과 | 민간 | X | X |  | 56 | C | C | 미지정 |  |  |  |  | X | X | 2026-04-02 | 2026-04-15 | 지하수 용출, 뜬돌 등 낙석 우려, 시설물 변형·파손 여부 등 | 안전 | 0 |  |  | X | X | X | X | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 공개 |  |  | 주택경관과 | 김수민 | 042-608-4163
83 | 대전 대덕 대화 N1 지구 | 3023000114 | 대전시 | 대덕구 | 대화동 |  | 534-21 | 공단 |  | 인공 | 암반, 콘크리트옹벽 | 208 | 12 | 78 |  | 지자체 | 재난안전과 | 공공 | X | X |  | 45 | C | C | 미지정 |  |  |  |  | X | X | 2026-03-05 | 2026-04-15 | 지하수 용출, 뜬돌 등 낙석 우려, 시설물 변형·파손 여부 등 | 불안전 | 2 | 배수로 낙옆 퇴적 비탈면에 전도목 발견 | 응급처치 | O | [16 empty] | 0 |  |  | 공개 |  |  | 재난안전과 | 김준희 | 042-608-5353
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Note on T4: 인명피해우려 급경사지 일 경우 주민대피관리기준
Note on AA5: 지정선택하였을 경우 작성
Note on AB5: 해제 선택하였을 경우 작성
Note on AC5: 지정/해제 선택했을 경우 작성
Note on AM9: 해당 열은 수정 금지, 자동으로 선정됨
Note on AT9: 해당 열은 수정 금지, 자동 선택됨
Note on AU9: - 중복 선택 가능 - 선택한 내용 잘못 입력하였을 시, 다시 선택하면 해제 가능
Note on AV9: - 중복 선택 가능 - 선택한 내용 잘못 입력하였을 시, 다시 선택하면 해제 가능
Note on AZ9: 해당 열은 수정 금지, 자동 선택됨
Note on BA9: - 중복 선택 가능 - 선택한 내용 잘못 입력하였을 시, 다시 선택하면 해제 가능
Note on BB9: - 중복 선택 가능 - 선택한 내용 잘못 입력하였을 시, 다시 선택하면 해제 가능

## Sheet3 (hidden)
O | A | 지정
X | B | 미지정
| C | 해제
D
E

## Sheet2 (hidden)
응급처치 | 보수보강계획 | 비탈면 용도 | 분류 | 비탈면 구조 | 관리기관 | 공공/민간 | O/X | 등급 | 지정/해제 | 안전/불안전 | 조치 | 공개 여부
배수로정비 | 낙석방지망 | 도로 | 인공 비탈면 | 토사 | 지방자치단체 | 공공 | O | A | 지정 | 안전 | 응급처치 | 공개
천막피복덮기 | 녹화석재 | 아파트 | 자연 비탈면 | 콘크리트옹벽 | 지방산림청 | 민간 | X | B | 해제 | 불안전 | 보수보강계획 | 비공개
안전선 및 간판 설치 | 법면유실보호망 | 주택 | 산지 | 석축옹벽 | 한국농어촌공사 |  |  | C |  |  | 정밀조사
마대쌓기 | 암반보강 | 공단 |  | 암반 | 한국토지주택공사 |  |  | D |  |  | 긴급안전조치
기타 | 기타 | 공원 |  | 기타 | 국가철도공단 |  |  | E
|  | 학교 |  |  | 서울교통공사
|  | 공공시설 |  |  | 부산교통공사
|  | 사유시설 |  |  | 인천교통공사
|  | 기타 |  |  | 대구교통공사
대전교통공사
광주교통공사
세종도시교통공사
경기교통공사
국립공원공단